ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От______ 2021 г. №___

Об утверждении отчетов об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Щекинского сельсовета Рыльского района

Курской области

В соответствии с постановлением главы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области от 01.11.2013г. №63 «Об утверждении порядка разработки, реализации,  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области», администрация Щекинского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить  следующие отчеты об исполнении плана реализации муниципальных программ Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010– 2015 годы и на перспективу до 2023 года»

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года».

1.3. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2015 – 2019 годы и на период до 2020 года»

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области  на 2014-2023 годы»

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Профилактика преступлений и иных правонарушений в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2023 годы».

- 1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете на 2014-2023 годы».

- 1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы и на период до 2023 года».

- 1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на перспективу  до 2023 года»

1.9. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года»

1.10. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2023 годы»

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Щекинского сельсовета                                                     Н.А. Гребенникова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от _____- г. № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010– 2015 годы и на перспективу до 2023 года»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Активизация работы по повышению энергоэффективности на территории Щекинского сельсовета» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение эффективной энергосберегающей политики в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области | Администрация Щекинского сельсовета МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета» | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от  _____г. №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Директор Службы заказчика по ЖКУ Дроздова Т.В. | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории поселения» |  |  |  |  | 842,9 | 226,3 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для обеспечения надежной работы жилищно-коммунальгого хозяйства в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области" | Директор Службы заказчика по ЖКУ Дроздова Т.В. | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 842,9 | 226,3 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в «М/О» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории в границах поселения» | . | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 954,1 | 337,5 | 111,2 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от _________ №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2015 – 2019 годы и на период до 2020 года»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  | 1,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование системы физического воспитания для различных групп и категорий населения | МКУК «Щекинский СДК» | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Рыльского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 1,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от _________ №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области  на 2014-2023 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Щекинском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК « Щекинский СДК» Петров И.К. | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 2171,7 | 1604,1 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 ««Наследие»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения» | Директор МКУК «Щекиский СДК» Петров И.К. | Сохранение исторического культурного наследия | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0,4 | 0,4 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2172,1 | 1604,5 | 0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  ________г. № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2023 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 3,9 | 0,9 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Щекинского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 3,9 | 0,9 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,9 | 0,9 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  _________ № ____

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете  на 2014-2023 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание максимальных условий для прохождения муниципальной службы и укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами | Администрация Щекинского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2020 г. | Декабрь 2020г. | 5,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5,0 | 1,0 | 0,0 |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  _________г. № ____

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Щекинского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  | 34,0 | 11,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основные мероприятия Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах | Администрация Щекинского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 34,0 | 11,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 34,5 | 11,5 | 0 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  ________ № ___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на перспективу  до 2023 года»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области" |  |  |  |  | 276,0 | 50,5 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области" | Администрация Щекинского сельсовета | Мероприятия в области имущественных и земельных отношений | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 276,0 | 50,5 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 276,0 | 50,5 | 0 |

Приложение №9

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  _______ № ____

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2023 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 " Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среденего предпринимательства" |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия " Подготовка и участие в региональных и межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсках и других мероприятиях " | Администрация Щекинского сельсовета | Мероприятия в области развития малого и среденего предпринимательства | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  _________ №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2024 года»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 " Социальная поддержка отдельных категорий граждан " |  |  |  |  | 129,5 | 129,5 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия " Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования " | Администрация Щекинского сельсовета | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 129,5 | 129,5 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 129,5 | 129,5 | 0 |

Приложение №11

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  _________ №___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2023гг.»

Задачей программы является: Совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства.

За период реализации программы в Администрацию сельсовета обратился  1 индивидуальный предприниматель за оказанием информационных услуг по нормативно-правовой информации. Также осуществляется Информационно-консультационное обеспечение предпринимателей по вопросам кредитования.

Ресурсное обеспечение программы не требует финансирования.

Целями Программы являлось:

- повышение роли малого предпринимательства на  территории Щекинского сельсовета, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения, что соответствует программе в полном объеме.

Показателями  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2020гг» являются:

-  Своевременное реагирование субъектов малого бизнеса на происходящие изменения в этом секторе,

- Налаживание связей малого и среднего предпринимательства, расширение его возможностей,

-Своевременное реагирование субъектов малого бизнеса на происходящие изменения в этом секторе, что соответствует программе.