АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023г.                                                                                   №18

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона 2023 года на территории

Щекинского сельсовета Рыльского района

Курской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  во исполнение постановления Администрации Рыльского района Курской области от 28.02.2023 г. №185 «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории Рыльского района Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности на территории  Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области в 2023 году, Администрация  Щекинского сельсовета Рыльского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области.

2. Создать оперативный штаб по подготовке к пожароопасному сезону  на территории Щекинского сельсовета Рыльского района  Курской области в 2023 году и утвердить его прилагаемый состав.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Щекинского сельсовета

Рыльского района                                                                                      Н.А.Гребенникова

Утвержден

постановлением Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 28.02.2023 г. № 18

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года

на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создание оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области | с изданием приказа комитета природных ресурсов Курской области «О начале пожароопасного сезона 2023 года» | Глава сельсовета |
| 2 | Рассмотрение на заседаниях КЧС вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | по мере необходимости | Глава сельсовета |
| 3 | Уточнение перечня населенных пунктов Щекинского сельсовета подверженных угрозе распространения сельскохозяйственных палов | до 01.03.2023 г. | Глава сельсовета |
| 4 | Утверждение муниципальных планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года в населенных пунктах Щекинского сельсовета | до 01.03.2023 г. | Глава сельсовета |
| 5 | Корректировка Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Щекинского сельсовета | при необходимости | Глава сельсовета |
| 6 | Обеспечение проведения широкой информационной компании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Щекинского сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| - Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 24.03.2023 г. | Глава сельсовета |
| 2 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров | до 24.03.2023 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в части проведения профилактических противопожарных мероприятий собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 4 | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 5 | При повышении класса пожарной безопасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 6 | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на территории сельсовета особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 7 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий | В период пожароопасного сезона | МО МВД России «Рыльский» (по согласованию), Глава сельсовета |

Утвержден

постановлением Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 28.02.2023 г. № 18

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ В 2023  ГОДУ

Гребенникова Н.А.     – глава  Щекинского сельсовета

Курочкина  Т.М.         – председатель Собрания депутатов Щекинского сельсовета

Кузичкина Е.П.           –  директор  МБОУ «Щекинская  СОШ»

(по согласованию)

Айтамиров А.А.         – директор ООО «Черноземье» (по согласованию)

Гребенников Н.А.       – ИП Глава КФХ Гребенников Н.А. (по согласованию)