Приложение №5

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от  25 марта 2021г. № 14

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2023 годы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 3,9 | 0,9 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Администрация Щекинского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 3,9 | 0,9 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,9 | 0,9 | 0,0 |