АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2020 г. №33

Об утверждении отчетов об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Щекинского сельсовета Рыльского района

Курской области

В соответствии с постановлением главы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области от 01.11.2013г. №63 «Об утверждении порядка разработки, реализации,  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области», администрация Щекинского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить  следующие отчеты об исполнении плана реализации муниципальных программ Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Щекинского  сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 -2015 и на перспективу до 2020 года».

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

1.3. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014- 2021 годы».

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в  Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Щекинском  сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

- 1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

- 1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы».

- 1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2023 года»

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Щекинского сельсовета                                                             А.Е.Пилипенко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 03 апреля 2020 г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2021 года»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Щекинского сельсовета » |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий | Администрация Щекинского сельсовета МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета» | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 54,0 | 54,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание территории МО, ликвидация несанкциони-рованных свалок. Очистка дорог от снега. | Администрация Щекинского сельсовета | Содержание территории МО в удовлеторит.виде, ликвидированы свалки, произведена очистка дорог от снега | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 54,0 | 54,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области» муниципальной программы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации" | Директор Службы заказчика по ЖКУ Дроздова Т.В. | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в «М/О» муниципальной программы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Щекинского сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» |  |  |  |  | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории в границах поселения» | . | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 16,9 | 16,9 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 193,7 | 193,7 | 122,8 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014- 2021 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  | 1,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Приобретение спортивного инвентаря | МКУК «Щекинский СДК» | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Рыльского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 1,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Щекинском сельсовете Рыльского района на 2014-2020 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Щекинском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК « Щекинский СДК» Петров И.К. | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 2324,3 | 2112,8 | 500,0 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Сохранение исторического культурного наследия» | Директор МКУК «Щекиский СДК» Петров И.К. | Сохранение исторического культурного наследия | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0,4 | 0,4 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2324,7 | 2113,2 | 500,0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 3,8 | 0,8 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности программы | Администрация Щекинского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Январь 2019 г. | Декабрь 2019г. | 3,8 | 0,8 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,8 | 0,8 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2020 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Непрерывное обучение муниципальных служащих Щекинского сельсовета на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы | Администрация Щекинского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2019 г. | Декабрь 2019г. | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы»

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Щекинском сельсовете» |  |  |  |  | 3,5 | 0,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия пожарная безопасность; защита от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | Администрация Щекинского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2019 г. | Декабрь 2019г. | 3,5 | 0,8 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3,5 | 0,8 | 0 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

- от  03 апреля 2020г. № 33

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на перспективу до 2023 года"

отчетный период 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области муниципальной программы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2015 - 2019 годы" |  |  |  |  | 45,3 | 22,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области" | Администрация Щекинского сельсовета | Мероприятия в области имущественных и земельных отношений | Январь 2019 г. | Декабрь 2019г. | 45,3 | 22,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 45,3 | 22,0 | 0 |