АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2018 г. №42

Об утверждении отчетов об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Щекинского сельсовета Рыльского района

Курской области

В соответствии с постановлением главы Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области от 01.11.2013г. №63 «Об утверждении порядка разработки, реализации,  оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области», администрация Щекинского сельсовета Рыльского района постановляет:

1. Утвердить  следующие отчеты об исполнении плана реализации муниципальных программ Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Щекинского  сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 -2015 и на перспективу до 2020 года».

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в  Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Щекинском  сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

- 1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы».

- 1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы».

1.7. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2016гг.».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Щекинского сельсовета                                                             А.Е.Пилипенко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 10.04.2018 г. № 42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и

на перспективу до 2020 года»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Щекинского сельсовета » |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий | Администрация Щекинского сельсовета МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета» | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 10.04.2018г. №42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство и содержание территории

муниципального образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской

области на 2014-2019 годы»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание территории МО, ликвидация несанкциони-рованных свалок. Очистка дорог от снега. | Администрация Щекинского сельсовета | Содержание территории МО в удовлеторит.виде, ликвидированы свалки, произведена очистка дорог от снега | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО» |  |  |  |  | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации" | Директор Службы заказчика по ЖКУ Дроздова Т.В. | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 121,4 | 121,4 | 1214,4 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 122,9 | 122,9 | 122,9 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

От 10.04.2018г. № 42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на 2014- 2020 годы»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Приобретение спортивного инвентаря | МКУК «Щекинский СДК» | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Рыльского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

От 10.04.2018г. № 42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Щекинском сельсовете Рыльского района на 2014-2019 годы»

отчетный период    2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Щекинском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК « Щекинский СДК» Петров И.К. | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г | 1258,4 | 1118,7 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Директор МКУК «Щекинская поселенческая библиотека» Гребенникова А.И. | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 344,6 | 315,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Сохранение исторического культурного наследия» | Директор МКУК « Щекиская поселенческая библиотека» Гребенникова А.И. | Сохранение исторического культурного наследия | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 0,4 | 0,4 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1603,4 | 1434,1 | 0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 10.04.2018г. № 42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Щекинском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2019 годы»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности программы | Администрация Щекинского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 10.04.2018г. №42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щекинском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2019 годы»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Непрерывное обучение муниципальных служащих Щекинского сельсовета на 2015-2017 годы» |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы | Администрация Щекинского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района

от 10.04.2018г № 42

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Щекинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Щекинском сельсовете» |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 1.1 | Основные мероприятия пожарная безопасность; защита от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | Администрация Щекинского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 0 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Щекинского сельсовета

Рыльского района Курской области

от 10.04.2018г №42

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2020гг.»

Задачей программы является: Совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства.

За период реализации программы в Администрацию сельсовета обратился  1 индивидуальный предприниматель за оказанием информационных услуг по нормативно-правовой информации. Также осуществляется Информационно-консультационное обеспечение предпринимателей по вопросам кредитования.

Ресурсное обеспечение программы не требует финансирования.

Целями Программы являлось:

- повышение роли малого предпринимательства на  территории Щекинского сельсовета, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения, что соответствует программе в полном объеме.

Показателями  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2020гг» являются:

-  Своевременное реагирование субъектов малого бизнеса на происходящие изменения в этом секторе,

- Налаживание связей малого и среднего предпринимательства, расширение его возможностей,

-Своевременное реагирование субъектов малого бизнеса на происходящие изменения в этом секторе, что соответствует программе.